DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones — Ingeniería en Informática

Metodología de Trabajo

Fase 2 — Definición y Justificación

Asignatura Capstone (PTY4614)

Proyecto: plataforma de matches corporativos para ENACTIVA SpA

Cliente: Karina López Fuentealba, CEO y Directora Académica, ENACTIVA SpA

Integrantes:

Nicolás Saldivia

Benjamín Arias

Patricio Márquez

Giovanni Ortiz

Santiago de Chile, 2026

# 1. Metodología Seleccionada: Scrum

El equipo trabajará bajo el framework ágil Scrum durante el desarrollo del proyecto. Esta decisión no parte de cero: formaliza y estructura la forma de trabajo que ya veníamos utilizando desde la Fase 1 — iteraciones semanales, entregas incrementales de extremo a extremo ("vertical slices") y revisiones periódicas con la clienta — dándole nombre, roles y ceremonias reconocidas por la disciplina.

Scrum es pertinente para este proyecto por cuatro razones concretas:

- Cliente real con requerimientos que evolucionan: ya experimentamos en la Fase 1 que el alcance cambió entre la primera y la segunda reunión con ENACTIVA. Scrum está diseñado explícitamente para absorber ese tipo de cambio mediante la re-priorización del backlog al inicio de cada sprint, en vez de exigir requerimientos cerrados desde el principio como lo haría una metodología en cascada.

- Necesidad de mostrar avances demostrables con frecuencia: ENACTIVA acordó un acompañamiento quincenal. El evento de Sprint Review de Scrum calza naturalmente con esa cadencia, dándole un propósito formal a cada reunión con la clienta.

- Equipo pequeño y multidisciplinario (4 personas): Scrum funciona bien con equipos reducidos donde cada integrante participa tanto en el desarrollo como en las decisiones de producto, sin necesitar una estructura jerárquica pesada.

- Alto riesgo técnico concentrado en pocas piezas: identificamos desde la Fase 1 que el motor de matching y el esquema de la rúbrica son las partes de mayor incertidumbre. Trabajar en sprints cortos permite exponer esas piezas riesgosas temprano y ajustar el rumbo antes de invertir tiempo en construir el resto del sistema sobre una base equivocada.

# 2. Alternativas Consideradas y Descartadas

| Metodología | Por qué se descartó |
| --- | --- |
| Cascada (Waterfall) | Exige requerimientos cerrados antes de comenzar a construir. Ya demostramos en la Fase 1 que el alcance del proyecto cambió entre reuniones con la clienta; una metodología secuencial nos habría obligado a re-planificar todo el proyecto en vez de solo el siguiente sprint. |
| Kanban puro | Es más adecuado para flujo continuo de tareas sin fecha de entrega fija (soporte, mantención). Nuestro proyecto tiene hitos de evaluación académica con fecha fija (Fase 1, 2 y 3) que se ajustan mejor a la estructura de sprints con objetivo y revisión definidos. |
| Extreme Programming (XP) | Sus prácticas más distintivas (programación en pares permanente, test-driven development estricto) exigen una disciplina y un tiempo de dedicación conjunta que el equipo, compatibilizando esto con otros ramos, no puede garantizar de forma sostenida durante todo el semestre. |

Se optó por no combinar Scrum con Kanban (Scrumban) para mantener la metodología simple de aplicar y de explicar ante la comisión evaluadora, dado que el equipo no tiene experiencia previa usando frameworks híbridos.

# 3. Roles del Equipo bajo Scrum

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Giovanni Ortiz | Punto de contacto principal con ENACTIVA, mantiene y prioriza el Product Backlog, traduce las necesidades de la clienta en historias de usuario. |
| Scrum Master | Nicolás Saldivia | Facilita las ceremonias, remueve impedimentos del equipo, cuida que se respete el proceso y los tiempos de cada sprint. |
| Development Team | Patricio Márquez y Benjamín Arias (junto con PO y SM, que también desarrollan) | Construyen el incremento de cada sprint: diseño, frontend, backend, base de datos y pruebas. |

En Scrum, tanto el Product Owner como el Scrum Master forman parte del equipo de desarrollo y también programan — no son roles de gestión exclusiva. Estos roles se revisarán al inicio de cada sprint y pueden rotar si el equipo lo considera necesario para repartir el aprendizaje de cada función.

# 4. Ceremonias

| Ceremonia | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint (2 semanas) | El equipo selecciona los ítems del Product Backlog a construir en el sprint y los descompone en tareas concretas. |
| Daily Scrum | Async, 3 veces por semana | Cada integrante comparte avance, plan del día y bloqueos, vía canal de equipo (no siempre presencial, por compatibilidad de horarios con otros ramos). |
| Sprint Review | Al cierre de cada sprint (2 semanas), coincide con el acompañamiento quincenal de ENACTIVA | Se demuestra el incremento funcionando a la clienta y se recoge feedback directo para re-priorizar el backlog. |
| Sprint Retrospective | Al cierre de cada sprint, después del Review | El equipo revisa qué funcionó y qué no en su forma de trabajar, y define un ajuste concreto para el siguiente sprint. |

# 5. Artefactos

- Product Backlog — ya existe: es la planilla de requerimientos funcionales y no funcionales priorizados (P0-P3) construida en la Fase 1, que se mantendrá viva y se reordenará según el feedback de cada Sprint Review.

- Sprint Backlog — el subconjunto de ítems del Product Backlog comprometidos para el sprint en curso, descompuestos en tareas técnicas asignadas a cada integrante.

- Incremento — el resultado funcional de cada sprint: una porción de sistema de extremo a extremo ("vertical slice") que puede demostrarse a la clienta, coherente con la metodología ya declarada en la Fase 1.

# 6. Duración de los Sprints y Calendario

Se definieron sprints de 2 semanas, alineados con la cadencia de acompañamiento quincenal acordada con ENACTIVA. Sobre las 18 semanas del semestre, esto da 9 sprints en total. La tabla marca con ✓ los sprints ya ejecutados y verificables en el repositorio (Pull Requests mergeados), y con → los que siguen:

| Sprint | Semanas | Objetivo principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Definición: levantamiento de requerimientos, primera arquitectura y mockups. | ✓ Ejecutado |
| Sprint 1 | 3-4 | Base segura: autenticación, roles, auditoría y CI (Slice 0). Empresas de punta a punta (Slice 1). | ✓ Ejecutado |
| Sprint 2 | 5-6 | Activación de cuentas por invitación (Slice 2). Colaboradores y carga masiva por CSV (Slice 3). | ✓ Ejecutado |
| Sprint 3 | 7-8 | Migración de monolito a microservicios: estructura base, mover autenticación/empresas/personas, gateway (fases M0-M2). | ✓ Ejecutado (PR #16, #18, #19) |
| Sprint 4 | 9-10 | Catálogo de temas y perfil "quiero enseñar / quiero aprender" en identity-service (Slice 4). | → Siguiente |
| Sprint 5 | 11-12 | Fichas de taller: nombre, fecha, horario, cupo, objetivo, resultados esperados, ubicación, agenda y recordatorios (Slice 5, en learning-service). | → Planificado |
| Sprint 6 | 13-14 | Motor de matches corporativos estilo swipe, dentro de la misma empresa (Slice 6, en matching-service). | → Planificado |
| Sprint 7 | 15-16 | Métricas avanzadas (patrones de interés) y funciones que Karina defina como prioritarias tras validar los Sprints 4-6. | → Por confirmar con la clienta |
| Sprint 8 | 17-18 | Despliegue público (M4), endurecimiento, exportación/supresión de datos (Ley 21.719), demo final. | → Planificado |

El antiguo Sprint 7 (rúbrica y mediciones en 3 momentos) queda en pausa: según lo conversado con Karina el 29-09-2026, esa funcionalidad está "en duda" y se retomará solo si ella la confirma como prioridad, en vez de darla por definida de antemano.

# 7. Herramientas de Seguimiento

- GitHub Projects — tablero Kanban ligado directamente al repositorio de código, para visualizar el Sprint Backlog en curso (To Do / In Progress / Done) sin depender de una herramienta externa desconectada del código.

- GitHub Issues — cada tarea del sprint se registra como issue, asignada a un integrante, con referencia al ítem del Product Backlog del que proviene.

- Actas de Sprint Review — breve registro escrito de lo demostrado a ENACTIVA y el feedback recibido en cada quincena, que se suma a la trazabilidad confirmado/supuesto/propuesta/pregunta abierta ya usada desde la Fase 1.

# 8. Cómo se Evidenciará el Seguimiento y Avance

Para dar cuenta de la planificación, organización, asignación de responsabilidades y avance del proyecto, el equipo mantendrá:

- El tablero de GitHub Projects actualizado en todo momento, exportado como captura al cierre de cada sprint.

- El Product Backlog (planilla de requerimientos) con su historial de cambios de prioridad visible.

- Actas breves de cada Sprint Review, con fecha, lo demostrado y el feedback de la clienta.

- El repositorio Git como evidencia técnica directa: historial de commits y pull requests por sprint, trazables a las tareas del Sprint Backlog correspondiente.